## Modulo SMSCHAT
ID | Tarea o actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas de trabajo | Observaciones
1 | Evaluación de Proyecto | 2013-05-13 | 2013-05-17 | 40 h | LOGGER -> Se pudo verificar que el modulo de logger esta funcionando bien las pruebas fueron realizadas por la consola de oracle. Se debe verificar la implementación del servicio local. Parameter Manager -> Se instaló el proyecto en el ambiente weblogic, se corrigieron algunos bug que se presentaron. Se verificó su correcto funcionamiento. SMS CHAT -> Se detectó carencias de funcionalidades en el código fuente de la app, se corrigieron algunos bug pero siguen quedando errores de logica, que por recomendación es mejor rehacerlo.
2 | Definición cronograma de actividades | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 4 h
3 | Desarrollo SMS CHAT | 2013-05-31 | 2013-07-26 | 258 h | En este desarrollo se rediseñar la base de datos, Entregará el diagrama entidad relación.
| 3.1 CAPA BASE DE DATOS | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 12 h
| 2.1.1 Creacion diagrama Entidad Relación |  |  | 6h | Se elebora el diagrama de entidad relación con la estructura de las tablas.
| 2.1.2 Elaboracion de SQL(Estructura - Consultas ) |  |  | 4h
| Entregables |  |  | 2h | Se tiene planteado entregar el diagrama preliminar de la base de datos. Este diagrama puede sufrir cambio pequeños en el proceso de desarrollo
| 3.2 Interfaz Web | 2013-06-05 | 2013-06-10 | 36 h
| Bosquejo de interfaces |  |  | 8 h | Se Elabora un el flujo que debe seguir las interfaces y se establece la estructura de la pagina Web.
| Maquetación del proyecto |  |  | 21 h | Codigo de Interfaces
| Entregables |  |  | 1 h | Se tiene previsto entregar el bosquejo de interfacez para discusión.
| Reunion Tecnicas | 2013-06-05 |  | 6 h
3.3 CAPA DE SERVICIO
| 3.3.1 Servicos a consumir | 2013-06-08 | 2013-06-13 | 24 h
| SubscribeToPromotion |  |  | 3 h
| GetAvailablePromotions |  |  | 3 h
| UnSubscribeToService |  |  | 3 h | Para Eliminar la Suscripción del Usuario de A
| SendSMSNotification |  |  | 3 h
| Accreditation |  |  | 3 h | Método que Realiza el Cobro a B, Para Subscribir al Usuario B y realizar el Cobro a A, Para DesSubscribir al Usuario B:
| ValidateSubscriber |  |  | 3 h
| Reunion Tecnicas | 2013-06-08 |  | 6 h | Se debe discutir los contratos de servicios y entrega documentación
| 3.3.2 Servicio a exponer | 2013-06-13 | 2013-06-18 | 26 h
| Operación ParseMessage |  |  | 6 h
| ChangeStatus |  |  | 6 h
| QueryStatus |  |  | 6 h
| Reunion Tecnicas | 2013-06-13 |  | 8 h | Se debe discutir los contratos de servicios y entrega de documentación.
3.4 CAPA DE NEGOCIO
| 3.4.1 SMSChatManager | 2012-06-18 | 2012-07-19 | 160 | Logica del servicio y del sms chat
IsValidSubscriber
AddSubscriber
DeleteSubscriber
ChangeStatus
SendSMS
IsActiveUser
ValidateKeyWord()
ParseMessage
NotifyFailedCharge
QueryStatus
GetMessageToSend
IsValidAlias
AdaptMessageToSend
GetNumber
AlterMessageToSend
3 | Implementacion SMS CHAT | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 4h
Instalación de ambiente de prueba
Instalación de Servicios SMS CHAT
5 | ATP con proveedor | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 40 h
Pruebas en Ambiente QA
Pruebas en Ambiente Productivo
6 | Documentación | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 40h
Diagrama de Entidad Relación
Manual de Usuario
Documento Descripción de Servicios
Guía detallada de instalación
Documentación técnica: Configuraciones en ambientes de pruebas y ambiente de producción